## 整体架构
MongoDB：3.2.4
ElasticSerach:2.2.1
Windows:Win2008
PDF：Spire.Pdf(Free)
MongoDB
Single Instance
(Local)
Asp.Net MVC5 @ IIS8 Aliyun
Qiniu
Clody Storage
ElasticSearch
(Local)
Qiniu
Clody Storage
七牛存储
博客中的图片资源（原图）保存在七牛云存储中。
MongoDB
MongoDB
博客数据 Port:28030
压缩过的图片资源 Port:28031
ElasticSearch
ElasticSearch
全文检索，中文分词。暂时仅仅对于标题进行索引
Qiniu
Clody Storage
MongoDB
GridFile System
Local FileSystem
原图
缩略图
原图
缩略图
方案一
方案二
外部资源 10G以上收费
内部资源 对于内存影响大
内部资源 访问速度慢
原图
缩略图
方案三
（实际使用）

## BUG管理
BUG管理列表
No. | 描述 | 归类 | 发现日期 | 状态 | 修复日期 | 备注
1 | 新建文章的时候，如果不选文集，系统没有提示错误 | 后台检查缺失 | 2016-03-31 | 完成 | 2016-03-31
2 | Code的评论表示不正确（问题严重） | 前台逻辑错误 | 2016-03-31 | 完成 | 2016-04-05 | CommonMark无法进行代码的解码！！！必须使用前端原生的。
3 | 修改后的评论位置不正确 | 业务逻辑错误 | 2016-03-31 | 完成 | 2016-03-31 | 数据抽取没有排序！按照MongoDB默认的顺序抽取，则更新的在最后。
4 | 图片无法二次提交 | 前台逻辑错误 | 2016-04-02 | 完成 | 2016-04-05 | 由于在页面具有重复提交的控制，Dialog中的提交按钮在第一次使用时候就被改成 disabled了，造成无法二次提交。
5 | 未发布的文章，点击其链接会出现错误 | 后台检查缺失 | 2016-04-05 | 完成 | 2016-04-05
6 | 新建文章的时候，TagName数组没有实例化 | 业务逻辑错误 | 2016-04-05 | 完成 | 2016-04-05
7 | Search without input keyword , null reference exception | 后台检查缺失 | 2016-04-06 | 完成 | 2016-04-07

## 新特性
​
No | 特性说明 | 阶段 | 状态 | 说明
1 | 文章Link集 | 二期
2 | 建议和评论分开 | 二期
3 | VisualStudio2015 属于VisualStudio 组 | 持续改进 | 完成
4 | 根据阅读数，评论数，收藏数为文章打分功能 | 一期 | 完成 | 暂时没有使用这个指标在页面上
5 | 图片的缓存时间设定：永远（重要！！！） | 一期 | 完成 | 设置为最大整数秒
6 | 图片缩略图（缩略放在Mongo，原图：qiniu网） | 一期 | 完成 | 需要升级为标准用户，现在是体验用户
7 | 个人页面：收藏的文章 | 一期 | 完成 | 登陆用户看自己的页面
8 | 个人页面：我关注的人，关注我的人 | 一期 | 完成 | 所有人可见
9 | 根据我写的文章，我收藏的文章，我关注的人等，分析出我的专业领域 | 一期 | 完成
10 | 使用MongoDB的 TTL功能实现了数据缓存 | 一期 | 完成 | 机制需要继续优化
11 | EditorMD 图片上传扩展名，大写无效的问题 | 一期 | 完成
12 | 评论列表中增加 楼主和楼层的判定和表示逻辑， | 一期 | 完成
13 | 阅读数 IP地址 - 阅读数 | 一期 | 完成 | IP地址Distinct
14 | 某人，某个标签的文章，一共被收藏多少次。 | 一期 | 完成
15 | 全部文章被收藏多少次的排行榜 | 一期 | 完成
16 | XXX的JavaScript标签的文章，一共被收藏了N次，这样的排行榜 | 一期 | 完成
17 | 标签也可以被Follow 某个标签有多少人Follow | 持续改进 | 完成 | 圈子的概念
18 | 点击某个标签到文章列表 | 一期 | 完成
19 | 权重:阅读数 + 收藏数 + 评论数 - 发布时间 | 二期
20 | 评论可以关闭 | 一期 | 完成 | 无法申请首页
21 | 推广需要分类 | 二期
22 | 根据用户发布过的文章和阅读过的文章，计算用户的兴趣爱好，进行大数据计算，获得个人定制首页 | 二期
23 | 专题，社交，个人专家系统 | 二期
24 | 文章最底部有一个文集里面的下一篇，上一篇链接 | 一期 | 完成 | 同一个文集的上一篇和下一篇
25 | 相似文章列表在底部 | 二期
26 | PDF文章下载 | 二期 | 着手 | 初版完成，免费版，10PagePDF为止
27 | 置顶推荐文章的设定 | 一期 | 完成 | 后台简易设定
28 | 标签中关于具体版本的处理方式 | 二期
29 | 个人首页的设计 | 持续改进
30 | 整体UI的再设计 | 持续改进
31 | 后台的菜单化处理 | 持续改进
32 | 移动端的设配 | 持续改进 | 着手 | 仅对应平板设备，手机阅读体验太差，放弃
33 | 短标签的识别问题 | 持续改进
34 | 增加难易度指标 | 一期 | 完成
35 | 从标签获得难易度，入门，初识等词语 | 二期
36 | 容错性，对于一些标题中可能出现的错误的识别 | 二期
37 | ​后台功能的完善（用户拉黑，特约，普通，管理员等级别的设定） | 二期 | 着手 | 完成用户操作
38 | ​Visitor，爬虫数据的清理和统计工作 | 一期 | 完成 | 需要测试
39 | ​对于文章的分析，例如文章中的代码量，代码组成等等 | 二期
40 | HTML是否保存的再检讨 | 一期 | 完成 | 只保存最新的
41 | 备份系统 | 二期
42 | 统计：整体，个人，增长 | 二期
43 | 通过解析MD，获得文章中实际使用图片的列表，和Upload数据进行对比，将冗余图片删除，释放用户图片空间 | 二期
44 | 评论的分页处理 | 二期
45 | 考虑首页上多现实个性化的内容，比如以简便的方式允许用户定制他想看的内容，然后当他们下次登录时，他们看到的总是自己关心的内容的更新信息。 | 二期
46 | 文件系统需要按照日期做子文件夹 | 二期
47 | 然而，盗版横行，转载不注明出处，改变作者名称，像推库等这种抓取博客园文章而不经过授权的比比皆是，甚至博客园自己里面一堆转载别人的不注明版权，改名成自己的。 | 二期
48 | 为专家用户建立荣誉感，为菜鸟用户树立偶像 | 二期
49 | 关注主题功能 | 二期
50 | 用户列表分页功能 | 二期
51 |  | 二期

## 数据验证
状态 | 归类 | 阶段
新建 | 后台检查缺失 | 一期
着手 | 前台逻辑错误 | 二期
完成 | 兼容性 | 三期
| 业务逻辑错误 | 持续改进

## ElasticSearch
Step1
下载最新版的ElasticSearch软件
https://www.elastic.co/downloads/elasticsearch
Step2
解压软件包
Step3
下载 IK 分词插件
https://github.com/medcl/elasticsearch-analysis-ik
Step4
使用Java工具，（Eclipse）编译源代码